**АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 февраля 2019 г. № 46**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016-2020 годы»**

**за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчето реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016-2020 годы» за 2018 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Свободинского сельсовета в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета Е.А. Албегонова

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016-2020 годы»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Реализованные в 2018 году мероприятия по энергосбережению помогли снизить затраты на уплату коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях.

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Основное мероприятие – проведение эффективной энергосберегающей политики

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

1.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади): план-9,95; факт-10,11 или 98,4%.

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) план- 0,094; факт-0,097 или 103,2%.

3.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека): план-6,2; факт -6,2 или 100%.

4.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) план -0,5; факт 0,5 или 100%

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:**

Запланировано бюджетом Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области расходов на реализацию программы в 2018 году 5,0 тыс.рублей.

Фактические расходы бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на реализацию программы в соответствующем периоде–1,780 тыс. руб.

Отклонение фактических расходов от плановых возникло в связи с недостатком денежных средств в местном бюджете.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2018 году в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016-2020 годы» изменения не вносились.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности

2Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.

3.Степень соответствия фактических затрат бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности). | 87,8% |
| Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы. | 87,8% |
| Степень соответствия фактических затрат бюджета Солнечного сельсовета Золотухинского района Курской области и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета Солнечного сельсовета Золотухинского района Курской области, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий | 35,6% |

Программа в 2018 году признана эффективной.