**АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 февраля 2019 г. № 47**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2021 годы» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2021 годы» за 2018 год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Свободинского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета Е.А.Албегонова

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2021 годы»**

1. **Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Свободинский сельсовет»;

обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений;

устойчивое функционирование линий наружного освещения посёлка;

проведена работа по предотвращению образования стихийных свалок

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Муниципальная программа состоит из 2-х-й подпрограмм:

Подпрограмма 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ в МО «Свободинский сельсовет» на 2015-2021 годы» основное мероприятие которой – Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Свободинский сельсовет» основное мероприятие которой:

Повышение качества предоставления услуг ЖКХ населению.

Данные мероприятия включает комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию территории МО «Свободинский сельсовет», озеленению, освещению.

1. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования выполнено на 100%

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» - выполнено на 100%;

благоустройство улиц - выполнено на 100%;

обеспечение надлежащего содержания зеленых насаждений- выполнено на 100%;

устойчивое функционирование линий наружного освещения посёлка - выполнено на 100%;.

ликвидация стихийных свалок-выполнено на 100%.

**4**.**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На реализацию мероприятий по благоустройству было запланировано 737,209 тыс. руб., израсходовано 681,486 тыс. руб. 92,4 %

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2018 году в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2021 годы» постановлениями Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области № 82 от 30.05.2018 г., №143 от 17.08.2018г., № 179 от 02.11.2018г. внесены изменения.

**6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия | оценка |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 92,4% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 98,0% |

Программа признана в 2018 году эффективной.