ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ                    	      ЗОЛОТУХИНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

306020, Курская область, пос.Золотухино, ул.ленина,д.18, тел. (471-51) 2-17-81

РЕШЕНИЕ

«18» мая 2017 года                                                                           №47/355-4

О Календарном плане

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Собрания депутатов Свободинского сельсовета

Золотухинского района Курской области

На основании статьи 23 Закона Курской области  «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» в соответствии с решением Избирательной комиссии Курской области от 15 мая 2017 года №8/103-6 «О Примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области» территориальная избирательная комиссия Золотухинского района Курской области РЕШИЛА:

1.Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Свободинского сельсовета  Золотухинского района Курской области 10 сентября 2017 года.

2.Направить в администрацию Свободинского сельсовета  Золотухинского района  Курской области Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Свободинского сельсовета  Золотухинского района Курской области 10 сентября 2017 года.

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Золотухинского района в сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия информирует».

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                        Г.В.Умеренкова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                        Т.А.Кузнецова

УТВЕРЖДЁН

решением территориальной избирательной

комиссии Золотухинского района

от  18 мая 2017 года  №47/355-4

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Собрания депутатов Свободинского сельсовета

Золотухинского района Курской области

День голосования - 10 сентября 2017 года

Официальное опубликование в СМИ решения о

назначении выборов -   июня 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Назначение выборов |  |  |  |
| 1. | Назначение выборов депутатов Собрания депутатов Свободинского сельсовета | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 11 июня и не позднее 21 июня 2017 года | Собрание депутатов Свободинского сельсовета |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов не позднее 26 июня 2017 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Собрание депутатов Свободинского сельсовета |
| 11.Избирательные участки. Списки избирателей. |  |  |  |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ номеров мест нахождения участковых избирательных комиссий помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 31 июля 2017 года (часть 6 статьи 20 Кодекса | Глава Свобо-динского сельсовета |
| 4. | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 29 августа 2017 года (часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 30 августа 2017 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосо-вания с 30 августа 2017 года (часть 14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предше-ствующего дню голосова-ния не позднее 18 часов 9 сентября 2017 года (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| Ш. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |
| 8. | Самовыдвижение кандидатов в депутаты Собрания депутатов Свободинского сельсовета | В течение 20 дней со дня, следующего за днём офи-циального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
| 9. | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выджвижение кандидата в порядке самовыдвижения | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты Собрания депутатов свободинского сельсовета | В течение 20 дней со дня, следующего за днём офи-циального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
| 11. | Представление списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | В течение 20 дней со дня, следующего за днём офи-циального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 12. | Выдача уполномоченному представите-лю избирательного объединения пись-менного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Рассмотрение документов, представ-ленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | В трёхдневный срок после представления документов (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | Незамедлительно после поступления документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днём уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Граждане Российской Федерации |
| 16. | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию | До 18 часов по московско-му времени дня, следую-щего за днём окончания периода выдвижения и сбора подписей | Кандидаты |
| 17. | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов для регистрации | Не позднее чем за 3 дня заседания комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 18. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы ( за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
| 19. | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления докумен- тов, необходимых для регистрации (часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации (часть 19 статьи 39 Кодексая) | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение двух суток пос-ле регистрации кандидата, списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 4 сентября 2017 года | Орган избира-тельного объеди-нения, приняв-ший решение о выдвижении |
| 23. | Снятие кандидатом своей кандидатуры: кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по вынужденным обстоятельствам | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованияне поз-днее 25 августа 2017 года Не позднее чем за 5 дней до дня голосованияне поз-днее 4 сентября 2017 года Не позднее чем за 1 день до дня голосования не поз-днее 8 сентября 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Размещение на стенде информации о зарегестрированных кандадатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованияне поз-днее 25 августа 2017 года (статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 1V. Статус кандидатов |  |  |  |
| 25. | Представление зарегистрированным кандидатом заверенной копии приказа (распоряжени) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муници-пальной службе, работающие в средствах массо-вой информации |
| 26. | Назначение доверенных лиц кандидатом | После выдвижения кандидатам(часть 1 статьи 44 Кодекса) | кандидаты |
| 27. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом (часть1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| V.Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 28. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 9 сентября 2017 года (часть1 статья 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 29. | Опубликование газетой «Золотухинская жизнь» сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности представлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция газеты «Золотухинская жизнь» |
| 30. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации( Ф.И.О. предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, глде находится место его жительства. | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 2 статьи 55 кодекса) | Организации, предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 31. | Проведение жеребъёвки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени | Не позднее чем за 32 дня до дня голосованиянене позднее 8 августа 2017 года (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 кодекса) | Территориальная избирательная комиссия и редакция газеты «Золотухинская жизнь» |
| 32. | Проведение предвыборной агитации на страницах газеты «Золотухинская жизнь» | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосованиянес 12 августа 2017 года до 24.00 часов 8 сентября 2017 года | редакция газеты «Золотухинская жизнь» |
| 33. | Сообщение редакции газеты «Золотухинская жизнь» об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 34. | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов предвыборных программ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 30 августа 2017 года (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
| 35. | Представление платежного поручения о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования агитационного предвыборного материала (часть11 статьи 52 и часть 9 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
| 36. | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографтй или агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда) | До начала распространения соответствующих агитационных материалов (часть 4 статьи 55 кодекса) | кандидаты |
| 37. | Представление в территориальную избирательную комиссию организациями редакцией газеты «Золотухинская жизнь» данных учёта объема печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосованиянене позднее 21 сентября 2017 года (часть 8 статьи 51 Кодекса) | редакция газеты «Золотухинская жизнь» |
| 38. | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 10 августа 2017 года (часть7 статьи 55 Кодекса) | Администрация Свободинского сельсовета |
| 39. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
| V1.Финансирование выборов |  |  |  |
| 40. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Собрания депутатов Свободинского сельсовета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть1 статьи 58 Кодекса) | Администрация Свободинского сельсовета |
| 41. | Финансирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованиянене позднее 25 августа 2017 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 42. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления комиссии о выдвижении | Кандидаты |
| 43. | Представление финансовых отчетов: первого финансового отчета второго финансового отчета | При предоставлении документов для регистрации (часть 1 статьи 39 Кодекса) не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (часть 9статьи 61 Кодекса) |  |
| 44. | Передача копий фиансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | В течение 5 дней со дня их поступления (часть 10 статьи 61 Кодекса) |  |
| 45. | Представление участковыми избирательными комиссиями в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | Не позднее чем за 10 дней после официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 46. | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 со дня официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| V11.Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 47. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосованиянене позднее 20 августа 2017 года (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Изготовление избирательных бюллетеней | Дата определяется решением территориальной избирательной комиссией | Территориальная избирательная комиссия |
| 49. | Организация проведения досрочного голосования: в помещении территориальной избирательной комиссии в помещении участковой избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосования с 30 августа по 5 сентября 2017 года Не ранее чем за 3 дня до дня голосования с 6 сентября до 16.00 часов 9 сентября 2017 года (часть 1 статьи 67 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия участковые избирательные комиссии |
| 50. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосованиянене позднее 8 сентября 2017 года (часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 51. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 30 августа 2017 года (часть 2 статьи 66 Кодекса) | участковые избирательные комиссии |
| 52. | Голосование | С 8.00 часов до 20.00 часов 10 сентября 2017 года (часть 1 статьи 66 Кодекса) | участковые избирательные комиссии |
| 53. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 70 Кодекса) | участковые избирательные комиссии |
| 54. | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней после дня голосованиянеНе позднее 17 сентября 2017 года (часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 55. | Направление общих данных о результатахх выборов в газету «Золотухинская жизнь» | В течение одних суток со дня определения результатов выборов (часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 56. | Представление в территориальную избирательную комиссию копииприказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов (часть 5 статьи 74 Кодекса) | Избранный депутат |
| 57. | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Собрания депутатов Свободинского сельсовета, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосованиянене позднее 30 сентября 2017 года (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 58. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об ос-вобождении от обязаннос-тей, несовместимых со статусом депутата (часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Не позднее двух месяцев со дня голосованиянене позднее 10 ноября 2017 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |