АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 февраля  2023 г.  №17

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчето реализации муниципальной программы «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области» за 2022 год.

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области

1. Основные результаты, достигнутые в 2022году.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области в 2022 году МКУК «ЦСДК», МКУК «Никулинский СДК» запланированные цели и задачи выполнены в полном объеме:

- увеличелся удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;

-  увеличелось количество проведенных мероприятий.

-  увеличилось количество победителей конкурсов.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы послужили следующие факторы:

- доведение к 2023 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;

- создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках подпрограммы  «Искусство»муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области» достигнуты следующие результаты:

-высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг - обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- вовлечение одарённых детей и молодёжи в творческие состязания, выявление  и поддержка одарённых детей и молодёжи;

-сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества;

-укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Достигнутые показатели подпрограммы «Искусство»муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинскийсельсовет» Золотухинского района Курской области» за 2022 год отражены в таблице 1к годовому отчету.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На выполнение мероприятиймуниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области» в 2022 году было израсходовано 2761,926 тыс. рублей, в том числе средства  местного бюджета составили-2048,929 тыс.руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы  «Искусство» муниципальной программы   «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области» израсходовано2761,926 тыс. руб., в том числе:

- на оплату труда –2496,742 тыс. руб.;

- на услуги связи -10,810 тыс. руб.;

- на программное обеспечение –4,605 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги -160,301 тыс. руб.;

-на услуги по содержанию имущества-66,06 тыс.руб.

- на приобретение основных средств –0,00 тыс.руб.;

- на приобретение материальных запасов –4,689 тыс.руб.;

- на уплату налогов и сборов -18,719 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2021 году  в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы»  Постановлениями  № 10 от 24.01.2022г., №61 от 31.05.2022г внесены изменения.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В муниципальной программе выделено 3 основных показателя (индикатора). Средний процент выполнения целевых показателей составил 99,9 %.

Наивысший процент выполнения 100 % по показателю «отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе» Наивысший процент выполнения 100,0% по показателю «прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2020 годом».

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 2761,926 тыс. рублей, факт 2761,926 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 100%. Программа считается эффективной.