АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 февраля  2021 г.  № 18

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет на 2015-2024 годы»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет на 2015-2024 годы» за 2020год.

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет на 2015-2024 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

увеличено количество населения, обученного мерам пожарной безопасности;

отсутствие погибших при пожаре людей;

сведено к минимуму количество пожаров и материальных потерь от них.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Муниципальная программа состоит из подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки», в которую включены два основных мероприятия:

1.Обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации в администрации сельсовета и учреждениях культуры – выполнено на 100%;

2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности (проведение инструктажа).

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты:

1. Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»- показатели (индикаторы) подпрограммы по отношению к уровню года, предшествующего отчетному, достигнуты на 100%.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 56,221тыс. руб.,

в том числе:

из бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области 56,221тыс. руб. Были выполнены  работы по установке прибора системы автоматической пожарной сигнализации в здании МКУК «Никулинский сельский Дом культуры» на сумму 8,221 тыс. руб,  расходы на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации составили 48,0, тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году  в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет на 2015-2024 годы» изменения  вносились постановлениями № 169 от 07.12.2020г.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Отклонений от плановой реализации муниципальной программы и воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы и повлиявших на ход ее реализации, в отчетном году не наблюдалось.

Реализацию муниципальной программы на 2020 год  необходимо продолжить.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа реализована в 2020 году с высоким уровнем эффективности.