АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 февраля  2021 г.  № 24

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы» за 2020 год

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

Развитие культуры  на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы

1. Основные результаты, достигнутые в 2020 году.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы»  в 2020 году МКУК «ЦСДК», МКУК «Никулинский СДК» запланированные цели и задачи выполнены в полном объеме:

- увеличелся  удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;

-  увеличелось количество проведенных мероприятий.

-  увеличилось количество победителей конкурсов.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы послужили следующие факторы:

- доведение к 2021 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе;

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;

- создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры.

2.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках подпрограммы  «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы» достигнуты следующие результаты:

-высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг - обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- вовлечение одарённых детей и молодёжи в творческие состязания, выявление  и поддержка одарённых детей и молодёжи;

-сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества;

-укрепление кадрового состава учреждений культуры работниками, имеющими профильное образование.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Достигнутые показатели подпрограммы «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы» за 2020 год отражены в таблице 1к годовому отчету.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы» в 2020 году было израсходовано 2533,596 тыс. рублей, в том числе средства  местного бюджета составили-1360,012 тыс.руб.

На выполнение мероприятий подпрограммы  «Искусство» муниципальной программы   «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2024 годы» израсходовано 2533,596  тыс. руб., в том числе:

- на оплату труда – 2214,650 тыс. руб.;

- на услуги связи -24,420 тыс. руб.;

- на программное обеспечение – 6,405 тыс. руб.;

- на коммунальные услуги -147,384 тыс. руб.;

-на услуги по содержанию имущества-55,906 тыс. руб.

- на приобретение материальных запасов – 32,443 тыс. руб.;

в том числе на приобретение угля-28,330 тыс. руб.;

- на уплату налогов и сборов -52,387 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году  в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2015-2022 годы»  Постановлениями  № 176 от 07.12.2020г. внесены изменения.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В муниципальной программе выделено 3 основных показателя (индикатора). Средний процент выполнения целевых показателей составил 99,9 %.

Наивысший процент выполнения 100 % по показателю «отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе» (при плане 29889,86 руб. факт 29889,86 руб.) Наивысший процент выполнения 100,0% по показателю «прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2019 годом».

Плановый объем финансирования по муниципальной программе за счет всех источников финансирования составил 2566,691 тыс. рублей, факт 2533,596 тыс. рублей. Полнота использования бюджетных средств составила 98,7%. Программа считается эффективной.