АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 февраля   2021 г.  № 15

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015 - 2024 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015 - 2024 годы» за 2020 год.

2. Опубликовать  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015 - 2024 годы»

Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района

Курской области  на 2015 - 2024 годы» являются:

- повышение эффективности и результативности муниципальной службы;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- повышение квалификации муниципальных служащих;

- предупреждение рисков развития заболеваний на ранней стадии у работников муниципальной службы;

- обеспечение рабочих мест современными средствами вычислительной техники;

Общая численность муниципальных служащих в МО «Свободинский сельсовет» по состоянию на 1 января 2020 года составляла 6 человек.

В рамках реализации муниципальной программы  были созданы необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих в рамках информационно-практических онлайн семинаров по вопросам деятельности органов местного самоуправления.

В 2020 году прошли обучение 2 муниципальных служащих администрации Свободинского сельсовета на краткосрочных онлайн курсах повышения квалификации без отрыва от места службы.

В отчетном году ожидаемые результаты муниципальной программы были достигнуты.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной	 службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской 	 области  на 2015 - 2024 годы»  в 2020 году  выполнены.

В рамках реализации «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»  муниципальной программы «Развитие муниципальной	 службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской 	 области  на 2015 - 2024 годы», выполнялись следующие мероприятия:

Мероприятие № 1 Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы

Мероприятие №  2 Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала

и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих

Мероприятие № 3  Внедрение антикоррупционных механизмов  в рамках реализации кадровой  политики в Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015-2024 годы» выделено три целевых показателя (индикатора).

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Отчетный 2020 год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 0 | 0 | распространением новой коронавирусной инфекции |
| 2. | Количество муниципальных служащих, принявших участие в информационно-практических онлайн семинарах по вопросам деятельности органов местного самоуправления, чел. | 2 | 2 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |
| 3. | Доля рабочих мест укомплектованных современными средствами вычислительной техники, % | 100 | 100 | Отклонение от плановых значений отсутствуют |

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий муниципальной программы  в 2020 году было запланировано 1,080 тыс. руб., израсходовано 0,00 руб.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году  в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Свободинском сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015-2024 годы» постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №168 от 07.12.2020 г. внесены изменения.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Запланированные мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Свободинсом сельсовете  Золотухинского района Курской области  на 2015-2024 годы» в 2020 году были реализованы, за исключением мероприятий по обучению муниципальных служащих на краткосрочных курсах повышения квалификации. В рамках программы были реализованы мероприятия не требующие финансирования, целевые индикаторы достигнуты на 99%.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | Балльная оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 99% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 99% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 99% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 99% |

Программа в 2020 году признана эффективной.